## Tabelle1
Aufgabe |  | D
Frühester Anfang (FAZ) | GP | Frühestes Ende (FEZ)
Spätester Anfang (SAZ) | FP | Spätestes Ende (SEZ)
1. KickOff |  | 0.5 | Grundaustattung |  | 1
0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |  | Feature überlegung |  | 1
0 | FP | 0.5 | 2 | 1.5 | 3 |  | 2.5 | 0.5 | 3.5
[7 empty] | 3 | FP | 4
|  |  | Planung |  | 2
|  |  | 0.5 | 0.5 | 2.5
|  |  | 0.5 | 0 | 3
[6 empty] | Implementierung |  | 15 |  |  | 2. KickOff |  | 0.5
[6 empty] | 3.5 | 0.5 | 18.5 |  |  | 3.5 | 15 | 4
[6 empty] | 4 | FP | 19 |  |  | 18.5 | FP | 19
[8 empty] | Testing |  | 2
[8 empty] | 18.5 | 0.5 | 20.5
[8 empty] | 19 | 0 | 21