## Netzplan
Aufgabe |  | D
Frühester Anfang (FAZ) | GP | Frühestes Ende (FEZ) |  | kritscihe Punkte | [9 empty] | Nr | Vorgänge | Dauer in h | Bezeichnung
Spätester Anfang (SAZ) | FP | Spätestes Ende (SEZ) | [11 empty] | 1 |  | 0.5 | 1. KickOff
[14 empty] | 2 | 1 | 1 | Grundausstattung (erstellen eines Repo, der Grundstruktur, Datenbeschaffung, usw.)
Von: | [13 empty] | 3 | 1 | 2 | Planung (Netzplan, Guntt, Feature
Noah Götzelmann, Niklas Hopf | [13 empty] | 4 | 2.3 | 1 | Planung welche Feature eingebaut werden sollen
[14 empty] | 5 | 4 | 1 | 2. KickOff
[14 empty] | 6 | 4 | 15 | Implementierung
[14 empty] | 7 | 5.6 | 2 | Testing
Nr1 |  | 0.5 | Nr2 |  | 1
0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |  | Nr4 |  | 1
0 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 3 |  | 3.5 | 0.5 | 4.5
[7 empty] | 4 | 0 | 5
|  |  | Nr3 |  | 3
|  |  | 0.5 | 0.5 | 3.5
|  |  | 0.5 | 0 | 4
[6 empty] | Nr5 |  | 15 |  |  | Nr6 |  | 1
[6 empty] | 4.5 | 0.5 | 19.5 |  |  | 4.5 | 15.5 | 4.5
[6 empty] | 5 | FP | 20 |  |  | 19 | 15 | 20
[8 empty] | Testing |  | 2
[8 empty] | 19.5 | 0.5 | 21.5
[8 empty] | 20 | 0 | 22

## Projektplan
Erstellen Sie auf diesem Arbeitsblatt einen Projektplan. Geben Sie den Titel dieses Projekts in Zelle B1 ein. Informationen zur Verwendung dieses Arbeitsblatts, einschließlich Anweisungen für die Sprachausgabe und den Verfasser dieser Arbeitsmappe, finden Sie auf dem Arbeitsblatt "Info". Navigieren Sie weiterhin in Spalte A abwärts, um weitere Anweisungen zu hören.
Geben Sie den Firmennamen in Zelle B2 ein.
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B3 ein. Geben Sie das Startdatum für das Projekt in Zelle E3 ein. Start des Projekts: Die Bezeichnung steht in Zelle C3. |  |  | Stunde
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan, der darunter dargestellt ist. Navigieren Sie von B6 bis BL6, um sich die Inhalte vorsprechen zu lassen. Der erste Buchstabe jedes Tags der Woche für das Datum oberhalb der Überschrift, beginnend in Zelle I6 und fortlaufend bis Zelle BL6. Alle Projektzeitachsendiagramme werden automatisch basierend auf den eingegebenen Start- und Enddaten mithilfe von bedingten Formaten generiert. Ändern Sie die Inhalte in den Zellen in Spalten nach Spalte I beginnend mit Zelle I7 nicht. | AUFGABE | TAGE | 1
Löschen Sie diese Zeile nicht. Diese Zeile ist ausgeblendet, um eine Formel zu schützen, die zum Hervorheben des aktuellen Tags im Projektzeitplan verwendet wird.
Zelle B9 enthält die Beispielaufgabe „Aufgabe 1“. Geben Sie einen neuen Aufgabennamen in Zelle B9 ein. Geben Sie in Zelle C9 eine Person ein, der die Aufgabe zugewiesen werden soll. Geben Sie in Zelle D9 den Fortschritt der Aufgabe ein. In der Zelle wird eine Statusanzeige angezeigt, die entsprechend der in der Zelle eingegebenen Zahl schattiert wird. Bei einem Fortschritt von 50 % wäre beispielsweise die Hälfte der Zelle schattiert. Geben Sie das Anfangsdatum der Aufgabe in Zelle E9 ein. Geben Sie das Enddatum der Aufgabe in Zelle F9 ein. Von Zelle I9 bis Zelle BL9 wird eine Statusleiste mit einer entsprechenden Schattierung für die eingegebenen Datumsangaben in Blöcken angezeigt. | 1. Kickoff
In den Zeilen 10 bis 13 wird das Muster aus Zeile 9 wiederholt. Wiederholen Sie die Anweisungen aus Zelle A9 für alle Aufgabenzeilen auf diesem Arbeitsblatt. Überschreiben Sie alle Beispieldaten. Ein Beispiel für eine andere Phase beginnt in Zelle A14. Setzen Sie die Eingabe von Aufgaben in den Zellen A10 bis A13 fort, oder wechseln Sie zu Zelle A14, um weitere Informationen zu erhalten. | Grundausstattung
Planung
Featureüberlegung
Implementierung
2. Kickoff
Testing
Diese Zeile kennzeichnet das Ende des Projektplans. Geben Sie in dieser Zeile NICHTS EIN. Fügen Sie ÜBER dieser Zeile neue Zeilen ein, um mit der Erstellung Ihres Projektplans fortzufahren. | Neue Zeilen ÜBER dieser einfügen